## Азовстальская 91
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО от 26.07.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 18 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | В поставленных блоках выхода на балкон и лоджию установлены не по размеру |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту от 26.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | сдано ГБУ УТНКР
2 | 20 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | Работы по замене ХБК, ХВ и ГВ производились не производились за исключением разрушенных квартир |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту от 26.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 25 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | Оттсуствтвует освещение в подвале 1 - 4 подъезд |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту от 26.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
4 | 22.11.2023 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | Стояки канализации и холодной воды в аварийном стостоянии, имеются течи |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту от 26.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | данных работ нет в ДА
5 | 22.11.2023 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | отсутствует дверь и освещение теплового узла и подъезда |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту от 26.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
№ п/п | № по АО ПАЗ№01 от 27.03.2024 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание
6 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | отсуствует освещение в колясочных и мусорокамер |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | кв.58 канализационный стояк кухни поврежден имеет течи на соединении чугун |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | данных работ нет в ДА
8 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | выполнить крепление передней плиты ограждения к стене лоджии в кв 137 |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | имеется осколочные разрушения плит гипсоцементных ограждений балконов и лоджий |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
10 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | на цоколе здания имеется повреждения вокруг выхода ливневой трубы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | выполнить гидроизоляцию плит навесов над балконами и лоджиями |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
12 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | имеется смещение трубы мусоропоровода в технологическом этаже |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
13 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Азовстальская 91 | на 6м этаже имеется разбитый стеклопакет |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве, замечания на окновании Акту осмотра к Итоговому акту ПАЗ№01 от 27.03.2024 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Карпинского 72
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | При осмотре здания выявлены нарушения монтажа наружных отливов оконных блоков, установленных не на постоянную основу, заподлицо с фасадной частью здания (отсуствтует вылет отливов), некоторые отливы отсутствуют |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | В МОПах установлены оконные блоки без функции проветривания |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | отсутствует дверь выхода из чердачного помещения на кровлю |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | Люк выхода на кровлю отсутствует, вместо него установлена решетка, т.о. с учетом п.3, тепловой контур не закрыт |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | не обрезана монтажная пена с фасадной части установленных оконных блоков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
№ п/п | № по АО ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | замена вертикальных и горизонтальных трубопроводов отопления, предусмотренное ДА, не производилось |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв.33 разбита входная дверь, заена не производилась. Предоставить исп. Схему на установку входных дверей в квартиры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв.6. отрегулировать и закрепить оконную фурнитуру, |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 6- входная дверь повреждена в результате боевых действий, |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
10 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 6 - замена не производилась, не обрезана монтажная пена с фасадной части установленных оконных блоков, |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 6 - в подоконной части не выполнена герметизация |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
12 | 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 8 не установлены подоконники оконных и балконных блоков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
13 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 8 - не выполнены откосы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
14 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 72 | кв 8 - не обрезана монтажная пена под подоконниками не выполнена герметизация |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ№И.2023.10.11.03 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Карпинского 74
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | Фановые трубы не выведены за перделы кровельного покрытия, местами разрушены, кирпичная кладка разрушена в местах прохода канализационных выпусков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | повреждена дверь слухового окна |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | мусор в чердачных помещениях |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | дребезжание металлических элементов в коньковой зоне в районе 1го подъезда пры сильных порывах ветра |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | имеются места не закрепленной паро-гидроизоляции |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | не предусмотрен водосток в торцевых частях здания |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 58 - Трещина в сендвич панели балконной двери |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 7.1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 58 - балконная дверь не отрегулирована |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 7.2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 58 - отсутствует декоративная фурнитура на установленных оконных и балконных блоках |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
10 | 7.3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 58 - при производстве кровельных работ рабочие использовали лежак трубопровода отопления прохлодящий через стену в квартиру как ступеньку, в результате поврежден штукатруный слой стены над входной дверью |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | Замена вертикальных и горизонтальных трубопроводов отопеления, предусмотренная ДА, не произведена |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
12 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 49 - течь радиаторов отопопления в районе установленного крана маевского (зал) |  |  |  | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
13 | 9.1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | кв 49 - не закреплены торцевые профели оконных откосов |  |  |  | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
14 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | не обрезана монтажная пена с фасадной части установленных оконных блоков |  |  |  | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
15 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 74 | при осмотре здания были выявлены наружные отливы оконных блоков, у становленные не на твердую основу, заподлицо с фасадной частью здания (отсутствует вылет отлива) |  |  |  | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.10.11.02 от 11.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Азовстальская 129
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №01 от 25.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | Предоставить исполнительную документацию в электронном виде |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | пердоставить акты гидроиспытания и освидетельствования всех инжннерных систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | СМР по системе газоснабжения заврешены не выполнено подключение (газоснабжение отсутствует) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | необходимо заделать глубокие повреждения фасадов |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | убрать следы гари с фасада |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | не заменены двери в мусоровпровод и входа в подвал |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | завершить работы по устройству наружного контура заземления |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | завкрыть колодец канализации и колодец с электропроводами |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | закрыть подвальные продухи решетками |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
10 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | высстановить наружные откосы Глубокие повреждения осколками |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | выполнить монтаж козырька входа в подвал |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
12 | 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | завершить работы по электроосвещениюю (открыть коробки, нет изолляционной проводки, сломаны дверцы поэтажных щитков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
13 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | утеплить трубы отопления во входных группах (нет тамбурной двери) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
14 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | в МОПах устранить дефекты отделочных работ (штукатурка, окраска) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
15 | 15 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | кв 37 и 16 - установить демонтированные кондиционеры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
16 | 16 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | установить запирающее устройство на входные двери подъездов |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
17 | 17 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | электромонтажные работы в подвальном помещении не окончаны |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
18 | 18 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | частично не работает межэтажное освещение (1 под - 3-4 этаж, и др) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
19 | 19 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | в межэтажных распределительных щитках и ВРУ, оголены провода не уложены и не подключены |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
20 | 20 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | отсутствует освещение в электрощитовой |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
21 | 21 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | подвальное помещение не осматривалось (залито канализацией) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
22 | 22 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | выполнить мсплошное ограждение балконов (3эт. С восстановлением) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
23 | 23 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | 2. под 1 эт кв 39 выполнить примыкание панелей стены (не кратное место) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
24 | 24 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | закрепить трубы отопления в МОП |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
25 | 25 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | в квартирах установить трубы отопления по уровню кв 39 |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
26 | 26 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | установить отслоение бетона на стенах наружных и внутренних) оголена арматура отслоение бетона до 50-60мм |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
27 | 27 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | установить отвутствуюшие откосы в квартирах |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
28 | 28 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | восстановить вентиляционные шахты в техэтажах |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
29 | 29 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | утеплить трубы отопелния в тех этаже |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
30 | 30 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | окрасить восстановленные вент. Шахты на кровле |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
31 | 31 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | выполнить очистку и гидроизоляцию плит невесов над лоджиями |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
32 | 32 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Азовстальская 129 | выполнить нижнее примыкание опорной плиты между балконами кв. 69и 36 |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №01 от 25.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Громовой 50
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | предоставить акты опресовки, освидетельствования работоспособности инжененрных систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено ( кроме вентиляции)
3 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | восстановить систему пожаротушения |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | восстановить приточно-вытяжную вентиляцию |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 22 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | выполнить ограждение кровли |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
6 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | вентиляция кухонь и стояков выведена в технические этаж восстановить работоспособность |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | электрические счетчики не установлены, демонтаж произведен |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 24 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Громовая 50 | завершить работы по отделке МОП |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №2023.12.11.01 от 11.12.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Ильича 137
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137
Объект:
|  | (наименование объекта) | \
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | предоставить акты опресовки, акты проведения испытаняий работоспособности ситем инженерных комуникаций |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не выдержан зазор между газовой трубой наружного газопровода и трубами наружного водостока |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | здание подвергалось разрушениям в результате БД, пожар в 1м под. |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 4.1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | в кв 5 плита перекрытие в с полностью оголенной арматурой и следами рорения |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
6 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | замена подъездных дверей произвеедена не в полном объеме не земенена в 3м подъезде |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не отремонтирован козырек в 1м подъезде |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не выполнены работы по фасаду |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | фановые трубы не выведены за перделы кровельного покрытия |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
10 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | убрать строительный мусор в чердачном помещении |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
11 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | устранить места где не установлены гильзы в местах пересечения стен трубопроводами |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
12 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | в результате проведения кровельныхх работ разбиты наружные отливы на установленных оконных блоках кв 7,14 и др |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
13 | 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | кв 14 течь радиатора в большой комнате |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
14 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не отремонтированные дверные блоки на установленных дверях в кваритиры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
15 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не удалены остатки монтажной пены на установленных оконных блоках, не выполнена герметизация подоконников |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
16 | 15 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | повреждены кронштейны крепления отопительногь радиатора и рубопровода в МОП 2й под. |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
17 | 16 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул.Ильича 137 | не установлены почтовые ящики |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.23.10.24.01 от 24.10.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## 26-1
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | предоставить акты опресовки, освидетельствования работоспособности инжененрных систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | устарнить указанные в ТЗК трещины несущих конструкций перекрытий кв. 23,33,34,22,4,6,14,15,11,8,12 |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | кровельные работы выполнены не в полном объеме |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
5 | 16 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | в МОП 4го подъезда не установлена решетка на подъездное окно |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
6 | 20 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | кв 11 забиты вент каналы, не убран строительный мусор не выполнена стяжка пола не оконной фурнитуры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 23.01.2025 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | кв 8 не заменено разбиток окно в квартире имеются над входом в квртиру на плите перекрытия трещины гирина раскрытия 3мм и более, идущая вдоль сопряжения плит перекрытия и простенков и имеет свое окончание в межквартирном простенке |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
8 | 23.01.2025 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | не убран строительный мусор с прилегающей территории |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 23.01.2025 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | имеются трещины в плитах перекрытия перегородках, наружных и внутренних несущих стен в кварт. 12,1,2,5,8,9,28,30 и др. произвести мероприятия по восстановлению несущей способности стены |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
10 | 23.01.2025 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | имеется трещина в вент канале |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 23.01.2025 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.1 | не заменено разбитое окно в чердачном помещении 2го подъезда |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## 26-5
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.4
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.08.15.01 от 15.08.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.4 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2025.06.10.03 от 10.06.2025 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, 26 квартал д.4 | предоставить акты опресовки, испытания рабоспособности систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2025.06.10.03 от 10.06.2025 |  | Выполнить СМР | не устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Карпинского 62
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №01 от 25.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | предоставить акты опресовки, освидетельствования работоспособности инжененрных систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
3 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не подшита пароизоляция в чердачном помещении |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не убран строительный мусор в чердачного помещения |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
5 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не выполнена герметизация между антенной опорой и кровельным покрытием в районе коньковой зоны |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
6 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не выполнена герметизация примыкания кровельного покрытия к фронтону |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | фановые трубы не выведены за пределы чердачного помещения |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
8 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не выполнена герметизация примыканий фасонных элементов к вертикальным поверхностям |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | между 1и2 подъездом, со стороны дороги 3 этаж - разбит оконный блок |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
10 | 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | не установленых окнах и входных дверяъ в МОП не убраны остатки монтажной пены выпирающие наружу, нет финального покрытия пены |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | в МОПах, отстутвтвуют кронштейны крепления отопительных радиаторов (установить на три кронштейна) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
12 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | после установки входных дверей в МОПы не выполнены пороги |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
13 | 15 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 62 | 3й подъезд 1 эт отсутствует отлив |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.08.04.02 от 24.08.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Карпинского 64
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №01 от 25.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | жалобы жильцов МКД на протекание крыши кв 38 |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не выполнены раьоты по замене силового электрического кабеля |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не выполнены работы по замене системы ХВС |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не выполнены работы по замене канализационной системы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | оголена арматура карнизных балконных плит надчердачных козырьков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | трещины и разрушения стен в МОП |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
7 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не произведены работы по замене лежаков отопления в подвале |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
8 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | повреждена отмостка здания |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
9 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | отсуутствует ограждение на кровле |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
10 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не закреплены защитные зонты над вентканалами |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
11 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не выполнены дополнительные слои примыканий кровельного покрытия к вертикальным поверхностям |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
12 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | отсутствует люк выхода на кровлю |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
13 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | кв 39 не убраны излишки монтажной пены около после проведения монтажных работ по устройству оконных блокоав и подокнников |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
14 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | кв 31и 32 не закреплены радиаторы отопления |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
15 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | 4й подъезд не закреплены радиаторы в МОП |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
16 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | кв 77 белконна дверь установлена не на твердую основу |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
17 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 64 | не установлена запорная арматура в Моп 5го этажа |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Карпинского 68
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №01 от 25.10.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не выполнены электромонтажные работы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | ремонт подъездов предусмотренный ДА не выполнен |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не выполнена земена входных дверей в квартиры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не выполнен монтаж водоотливной системы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | монтаж водоотливной системы не выполнен |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | отсутствуют дополгительные слои кровельного покрытия в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.11. от 11.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
11 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | отсутствует козырек над дверью выхода на кровлю |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
13 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не закреплены радиаторы в квартирах 26,27 и др |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
14 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не закреплены лежаки системы отопления в МОП |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
15 | 15 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | отсутствуют гильзы на трубопроводе системы тотпления |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
16 | 16 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | не устранены остатки монтажной пены под установленными подоконниками в квартирах не выполнены облицовочные работы |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
17 | 17 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | повреждена и не восстановлена парапетная плита над входом в третий подъезд по заднему фасаду здания |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено (арматура фасад)
18 | 18 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | кв 55 треснувший подоконник |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
19 | 19 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | кв 14 установленный балконный блок не соответствует размеру превышены зазоры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
20 | 20 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Карпинского 68 | отсутствуют козырьки над окнами цокольного этажа (частично) вода затекает в приямок |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.05.15.01 от 15.05.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Металургов 143
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | Фановые трубы не выведены за перделы кровельного покрытия некоторые забиты мусором |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
2 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | установить люк выхода в чердачное помещение |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
3 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | замена ХВС выполнена в подъездах 3,4, в под. 1,2 замена не производилась |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
4 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | замена ГВС выполнена в 3,4 под. Замена в 1 и 2 под. Не производилась |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
5 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | замеа системы водоотведения (канализации) выполнена в 3,4 под. В под 1 и 2 замена не производитась |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
6 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | замеа системы электроснабжения выполнена в 3,4 под. В под 1 и 2 замена не производитась |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
11 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | Не устранены остатки монтажной пены вокруг установленных оконных блоков, не выполнены отделочные работы оконных блоков |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
13 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | ремонт МОПов выполнен в подъездах 3,4. В подъезде 1 и 2 ремонтные работы не производились |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
14 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Металургов 143 | ремонтные работы по фасадной части дома не выполнены |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.06.29.03 от 29.06.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено | устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Сеченова 84
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | Течь кровли (жалобы жильцов) следы протеканий к квартирах верхних этажей (проверка после выпадения атмосферных осадков) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | кровельное покрытие уложено с нарушением, имеются вздутия, полостей замятия, отсутствует шахматная разбежка |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | не выполнена герметизация примыканий кровельного покрытия к вертикалиным поверхностям, прижимные планки без герметизации, отсутствуют в районе парапетов |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | 4 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | в качестве первого слоя покрытия применет не соответствующий кровельный материал |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | 5 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | примыкания кровельного ковра к оцинкованным желобам и стыки ливневой системы выполнены без герметизации |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
6 | 6 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | монтаж водосточных труб выпонен не в полном объеме |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
7 | 7 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | не восстановлена демонтированная ранее, поврежденная балконна плита |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
8 | 8 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | кв 8 - не заменены поврежденные оконный и балконный блоки |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
9 | 9 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | кв 37 не отрегулирована оконная фурнитура |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
10 | 10 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | во всех квартирах отсутствует фурнитура окон (наличники на петли) |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
11 | 11 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | кв 9 - не удалены излишки монтажной пены не выполнен откосы на утановленные дверные блоки |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
12 | 12 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | трешина в цокольной части дома глубина до 30мм |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
13 | 13 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | работы по замене электропроводки предусматренные Да не выполнены |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
14 | 14 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | монтаж этажных распределительный щитков не выполнялся |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
15 | 15 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 84 | монтаж отопительный стояков выполнен не в полном объёме |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.07.19.01 от 19.07.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Сеченова 59
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель Администрации (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
Горчаков А.С. – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МСК-Гарант
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) |  | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | 1 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59 | Предоставить ИД |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
2 | 2 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59 | Предоставить акты опресовки, акты освидетельствования работоспособности инженерных систем |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
3 | 3 | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59 | имеются осколочные повреждения фасада с оголением арматуры |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
4 | б/н б/д | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59 | не выполнены работы по замене эелектрических кабелей |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
5 | б/н б/д | МКД, ДНР, г. Мариуполь, ул. Сеченова 59 | не выполнена замена металических ограждений |  | шт | 1 | не качественное выполнение СМР, нарушение установленных норм при строительстве Акт осмотра к Итоговому акт ПАЗ №И.2023.09.12.02 от 12.09.2023 |  | Выполнить СМР | не устранено
Представитель Заказчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: |  |  |  | МП |  |  |  | А.С. Горчаков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
М.Ю. Пальков
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  |  | МП
[5 empty] | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов

## Сеченова 63
«____» _______________ 2025 г.
Акт о недостатках (дефектах), выявленных на объекте
Объект:
(наименование объекта)
Договор:
Представитель (председатель комиссии):
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
А.С. Горчаков – Зам. руководителя отдела эксплуатации и капитального ремонта
(ФИО, должность)
Представитель Подрядчика: ООО «РКС-НР»
М.Ю. Пальков - Главный специалист по претензионной работе
(ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика:
(ФИО, должность)
Присутствующие лица:
№ п/п | № по АО | Наименование Объекта | Выявленные недостатки (дефектов) | Ед. изм. | Объем работ | Причина возникновения недостатков (дефектов) |  | Способ устранения недостатков, дефектов | Срок устранения | Примечание | Невыполнение работ в соответствии с Актом осмотра ПАЗ № 01 от 28.11.2023
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Представитель Заказчика (председатель комиссии):
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Подрядчика:
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Представитель Субподрядчика:
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица: |  |  | ГБУ МО "УТНКР"
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица:
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
Присутствующие лица:
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО, должность)
* возможно приложение к Протоколу фотоматериала и документов